## Sheet1
Teste | Identificação da tarefa | Usuario | Data Hora | Comentario | Comentarios por card | Card | Contador comentarios | Responsavel | Teste
1 | CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-29 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 1 | 1 |  | Certo
2 | CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-29 | Novo Tarefa "Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022" criado | 2 | 1 | 2 |  | Certo
3 | QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-13 | Tarefa "Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN" atribuído a Douglas Fernandes Brito de Faria | 1 | 2 | 3 |  | Certo
4 | QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-13 | Novo Tarefa "Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN" criado | 2 | 2 | 4 |  | Certo
5 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Ana Karolina dos Santos | 2022-06-29 | A pagina foi atualizada em caráter emergencial, porém, alguns itens não foram atualizados devido a falta de definições na casa. Ex: responsáveis pelo produto - Como tivemos uma reestruturação recentemente, os papeis ainda não estão bem definidos. PS.: Mantive o card aberto para, assim que tiver as informações, inclui-las na página. | 1 | 3 | 5 |  | Errado
6 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-09 | Tarefa "Revisar página BCNPJ" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 2 | 3 | 6 |  | Certo
7 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-09 | Documentos disponibilizados hoje. Aguardando confirmação do Fábio Barone para iniciar revisão. | 3 | 3 | 7 |  | Errado
8 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-01 | Novo Tarefa "Revisar página BCNPJ" criado | 4 | 3 | 8 |  | Certo
9 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-11 | Tarefa "Atualizar página SIRC" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 4 | 9 |  | Certo
10 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-11 | Como não conseguimos o retorno, finalizei a atividade com os dados enviados até aqui. | 2 | 4 | 10 |  | Errado
11 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-06 | Aguardando os dados de registro da Bia. Prazo final 11/05. | 3 | 4 | 11 |  | Certo
12 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-05 | Ainda aguardando as informações da Bia. Cobrei ela novamente mais hoje de manhã. | 4 | 4 | 12 |  | Certo
13 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-03 | Aguardando a Bia informar a quantidade de Registros para finalizar a demanda. | 5 | 4 | 13 |  | Certo
14 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-29 | Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 5 | 14 |  | Errado
15 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Fernando de Barros Lima | 2022-03-23 | Rubens/Maria Cristina estão trabalhando nos templates das outras propostas comerciais. Eles acordaram comigo de enviar os documentos ainda nesta semana. | 2 | 5 | 15 |  | Errado
16 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Fernando de Barros Lima | 2022-03-16 | Acertei o problema no totalizador. Entrei em contato com a Maria Cristina pelo Teams, estou aguardando retorno. | 3 | 5 | 16 |  | Certo
17 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-15 | Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" atribuído a Fernando de Barros Lima | 4 | 5 | 17 |  | Certo
18 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-15 | Novo Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" criado | 5 | 5 | 18 |  | Certo
19 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-05-09 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 09/05/22. | 1 | 6 | 19 |  | Errado
20 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-05-03 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 25/04/22. Sem alteração. | 2 | 6 | 20 |  | Errado
21 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-04-26 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 25/04/22 | 3 | 6 | 21 |  | Errado
22 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-04-06 | Marcus vai checar com o DEGN o próximo passo após aprovação do DERC. | 4 | 6 | 22 |  | Certo
23 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-04-06 | João Stradioto solicitou novamente dia 05/04 a formalização desta homologação junto à equipe de contratos. Ainda aguardando retorno. | 5 | 6 | 23 |  | Certo
24 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Tarefa ficará como bloqueada enquanto aguardo validação. | 1 | 7 | 24 |  | Errado
25 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-12-17 | Aguardando validação. | 2 | 7 | 25 |  | Errado
26 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-19 | Todos os grupos de atividades já foram atualizados. Resta atualizar a conclusão e revisar o documento completo, ajustando a coerência entre os capítulos. | 3 | 7 | 26 |  | Certo
27 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-18 | Todos os dados e gráficos foram gerados. Já iniciei elaboração do relatório que foi atualizado até o capítulo 4.1. | 4 | 7 | 27 |  | Errado
28 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-12 | Dados de Catalogar produtos, Revisar Produtos e Qualificação de empresas estão tratados. | 5 | 7 | 28 |  | Certo
29 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-18 | Conforme combinado no ponto de controle de hoje (18/10), a atividade foi movida para "Bloqueado", pois dependemos do retorno do responsável na SPREV. | 1 | 8 | 29 |  | Errado
30 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-10-13 | Fizemos um alinhamento com o Hermes e a Nara. Decidimos remover os documentos até segunda avaliação. A Nara ficou como responsável por avançar nesse tema e informar futuras mudanças no Marketplace. | 2 | 8 | 30 |  | Errado
31 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Marcus de Paula Costa | 2021-10-07 | Repactuado para 15/10/2021 conforme nosso ponto de controle. Aguardando retorno do responsável na SPREV para validação da Nara. | 3 | 8 | 31 |  | Certo
32 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-06 | Criei a lista de documentos do COMPREV no Marketplace conforme solicitação da Nara. Ela informou que as informações pendentes só serão informadas quando o cliente voltar de um congresso e puder analisar com mais calma a página. | 4 | 8 | 32 |  | Certo
33 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-06 | Conversei com a Nara ontem (05/10). Ela perguntou se era possível incluir documentos para download. Eu informei que sim. As outras informações ainda estão pendentes. Ela ficou de retornar o contato assim que tiver tudo. | 5 | 8 | 33 |  | Certo
34 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-02-04 | Atividade finalizada dia 02/02/22 | 1 | 9 | 34 |  | Errado
35 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-25 | Tarefa quase finalizada, faltando ser programada a parte de completude da tabela. | 2 | 9 | 35 |  | Errado
36 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-19 | Na quinta-feira meu ambiante foi desconfigurado por conta de uma atualização do windows e consegui solucionar o problema hoje para retomar o trabalho. | 3 | 9 | 36 |  | Errado
37 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-10 | Consegui fazer a conexão com banco de dados e montar a tabela, agora estou trabalhando para formatar as informações da tabela. | 4 | 9 | 37 |  | Errado
38 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2021-12-08 | Por conta de algumas limitações no meu conhecimento em php, estou realizando um curso mais completo para que possa progredir na tarefa. | 5 | 9 | 38 |  | Certo
39 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-24 | Tarefa "#5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 10 | 39 |  | Certo
40 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-24 | página publicada. | 2 | 10 | 40 |  | Certo
41 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Marcus de Paula Costa | 2021-08-24 | Cobrar do João a lista de verificação. | 3 | 10 | 41 |  | Certo
42 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-23 | página validada pela Comunicação | 4 | 10 | 42 |  | Errado
43 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-17 | Tarefa "#5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 10 | 43 |  | Certo
44 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-10-19 | Falei novamente com o Mendanha e não houve evolução e nem há previsão. O caso está nas mãos do Veronesi, mas a expectativa de solução não é das melhores. | 1 | 11 | 44 |  | Errado
45 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-09-13 | Mendanha cobrou novamente, mas ainda não há solução. Márcio Moriaki disse que a expectativa é resolver o problema ainda esta semana. | 2 | 11 | 45 |  | Errado
46 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-31 | Mendanha disse que não conseguiram resolver o problema e que ainda não há data definida. | 3 | 11 | 46 |  | Errado
47 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-25 | Mandei mensagem para o chat em grupo e para o Mendanha. Não houve retorno até o momento. | 4 | 11 | 47 |  | Certo
48 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-23 | Ainda não houve retorno. | 5 | 11 | 48 |  | Certo
49 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-12 | atividade colocada como "Bloqueado". Estamos aguardando o retorno do Ferreiro com o briefing sobre a Plataforma Antifraude para enviar pro pessoal da Comunicação trabalhar. | 1 | 12 | 49 |  | Errado
50 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Rafael Rubem Ferreira | 2021-07-29 | após a reunião do dia 28/07, onde foi feita uma apresentação do produto com a equipe de comunicação e o Ferreiro (gestor do serviço), ficou decidido que a a equipe de comunicação vai passar um questionário para a gente responder e eles trabalharem na nova logo. | 2 | 12 | 50 |  | Certo
51 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-07-27 | Tarefa "Demandar Logotipo Plataforma Antifraude" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 12 | 51 |  | Certo
52 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-07-27 | Novo Tarefa "#2692# Criação do logotipo para Plataforma Antifraude" criado | 4 | 12 | 52 |  | Certo
53 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-05-13 | Demanda no clarity já foi aberta, mas ainda estamos aguardando fila para atendimento pela DICA. | 1 | 13 | 53 |  | Errado
54 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-03-17 | A equipe da dica está reclamando de falta de pessoas para tratativa de novas demandas. Existem várias demandas priorizadas e que estão no plano de ação. Por esse motivo essa demanda será bloqueada até que possa ser feita. | 2 | 13 | 54 |  | Errado
55 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-03-01 | No ultimo ponto de controle com Hermes foi aprovado o pedido para demandar para a DICA o desenvolvimento do catalogo. Por estar sem acesso ao clarity, tive que abrir uma demanda no pronto e estou aguardando. Em paralelo estou atualizando os protótipos com as ultimas atualizações nos processos feitas pelo comitê. | 3 | 13 | 55 |  | Errado
56 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-01-21 | Karol, fizemos algumas sugestões no DV. Qualquer dúvida, é só chamar. | 4 | 13 | 56 |  | Errado
57 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-01-07 | Estou trabalhando na documentação para desenvolvimento da aplicação. Algumas coisas ainda não foram definidas (se vamos utilizar alguma ferramenta existente ou se vamos fazer do zero). Sendo assim, estou construindo a documentação de acordo com as informações que temos e, em paralelo, discutindo com as áreas os outros requisitos. | 5 | 13 | 57 |  | Certo
58 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-25 | Tarefa "Definições Nova OS EDS - Melhorias Contratação Automatizada" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 14 | 58 |  | Certo
59 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Chamado DTP-585 aberto junto a EDS. Reunião de dúvidas agendado para 22/03 às 14hs. | 2 | 14 | 59 |  | Certo
60 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Foi realizada reunião dia 10/03 onde foram definidos os itens e suas prioridades. Foi enviado o documento para que a DIDI fizesse o chamado junto a EDS para abertura da OS. | 3 | 14 | 60 |  | Errado
61 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | Foram feitas outras tentativas de agenda com Jaqueline sem sucesso. Aguardando retorno da área para definição dos itens componentes da OS para melhorias na Contratação Automatizada. | 4 | 14 | 61 |  | Errado
62 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-10 | Reunião agendada para 11/02 às 11hs após resposta da Jaqueline. | 5 | 14 | 62 |  | Certo
63 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Tarefa "Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 15 | 63 |  | Certo
64 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Foi aberta demanda evolutiva DM.098445 para tratar esta evolução e outros itens necessários. Qualquer solução alternativa não irá resolver problema de valores errôneos. Portanto a solução alternativa proposta é utilizar os quantitativos de consultas apurados no Consolidador e realizar os cálculos de acordo com os valores contratados para cada cliente. | 2 | 15 | 64 |  | Errado
65 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Ana Karolina dos Santos | 2022-03-18 | Tarefa "Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 3 | 15 | 65 |  | Errado
66 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-10 | Segundo a UDSC, no caso de 15 consumos, por exemplo, irá cobrar a franquia e mais o valor equivalente às faixas excedentes atingidas. Justamente assim, o sistema está parametrizado para cobrar um valor mínimo (até o limite da franquia) e mais um valor diferenciado para o caso do consumo exceder a franquia. De 15 consumos, 9 entram na franquia e 6 entram na primeira faixa excedente (10 até 15 consumos). Então, fica: 100 Reais + (6 consumos * 30 Reais) = 280 Reais Total Portanto será necessário avaliar como iremos contornar este problema pois os modelos de negócio atuais estão com formato diferente de faturamento. | 4 | 15 | 66 |  | Certo
67 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Verificar comportamento do bilhetador para faixas de API" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 5 | 15 | 67 |  | Certo
68 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-09 | Mapas atualizados e encaminhados para área responsável. | 1 | 16 | 68 |  | Certo
69 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-09 | Tarefa "Revisar riscos do processo" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 2 | 16 | 69 |  | Errado
70 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Revisar riscos do processo" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 16 | 70 |  | Certo
71 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Novo Tarefa "Revisar riscos do processo" criado | 4 | 16 | 71 |  | Certo
72 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 17 | 72 |  | Errado
73 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 2 | 17 | 73 |  | Certo
74 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 3 | 17 | 74 |  | Certo
75 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Desafio: Em 24/02/2022 a demanda foi cadastrada e o escopo foi apresentado em reunião de ponto de controle com a DICA. Desafio concluído com sucesso. | 4 | 17 | 75 |  | Certo
76 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | ** Desafio ** OBJETIVO: Cadastrar demanda com especificação de negócio suficiente para recepção e encaminhamento da DICA até 25/02/2022. A demanda deve conter a especificação dos itens de backlog priorizados no Planner Marketplace (abaixo). ITENS: - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/J9WdtKjRdUCwYUdZopDhoGUAPmi1?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079090360000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/-v04S7k7KU2uYIgci8dyRGUABiVZ?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079198990000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/UBhxT4cWDEuhcuJAPoah9mUADsQ8?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079828290000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/7vKnn2vS6EKrohdE6hFet2UAGelH?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079927950000 Este resultado foi combinado em 09/02/2022. | 5 | 17 | 76 |  | Certo
77 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 18 | 77 |  | Certo
78 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | O arquivo com itens de contratos foi atualizado no portfólio. | 2 | 18 | 78 |  | Certo
79 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 18 | 79 |  | Certo
80 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Novo Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" criado | 4 | 18 | 80 |  | Certo
81 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-08 | Tarefa "Monitoramento de Portfólio 2021 Completo" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 19 | 81 |  | Certo
82 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-08 | Monitoramento concluído e publicado no Portfólio. | 2 | 19 | 82 |  | Errado
83 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-21 | Não elaboramos a apresentação, pois outras atividades estão com maior prioridade no momento. Retomaremos este trabalho em breve. | 3 | 19 | 83 |  | Errado
84 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Gabriel enviou planilha diferente, pois teve problema com as extrações utilizadas normalmente. Avaliando o arquivo recebido, acredito que será possível utilizá-lo para o monitoramento. | 4 | 19 | 84 |  | Errado
85 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-14 | Reunião agendada com Rafael para repasse (17/01). | 5 | 19 | 85 |  | Certo
86 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Gabriel enviou uma nova planilha. Os dados foram atualizados e estão disponíveis. | 1 | 20 | 86 |  | Certo
87 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 20 | 87 |  | Certo
88 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 20 | 88 |  | Certo
89 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Novo Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" criado | 4 | 20 | 89 |  | Certo
90 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Fernando de Barros Lima | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" concluído por Fernando de Barros Lima | 1 | 21 | 90 |  | Errado
91 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-02 | Tarefa "Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" atribuído a Fernando de Barros Lima | 2 | 21 | 91 |  | Certo
92 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-02 | Novo Tarefa "Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" criado | 3 | 21 | 92 |  | Certo
93 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Revisar página do SIRC" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 22 | 93 |  | Certo
94 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | As mudanças foram enviadas para validação da Nara. | 2 | 22 | 94 |  | Certo
95 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | As páginas do SIRC e Contate-nos (formulário SIRC) foram atualizadas. Além dos anexos, a lista de resoluções e os botões "Habilite-se" foram atualizados. | 3 | 22 | 95 |  | Certo
96 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-03 | http://www.sirc.gov.br/paginas/legislacao-normas/#resolucoes | 4 | 22 | 96 |  | Certo
97 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-03 | Novo Tarefa "Revisar página do SIRC" criado | 5 | 22 | 97 |  | Certo
98 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-04 | Tarefa "Boletim de processos mar/22" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 23 | 98 |  | Certo
99 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Boletim de processos março/22" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 2 | 23 | 99 |  | Certo
100 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Novo Tarefa "Boletim de processos mar/22" criado | 3 | 23 | 100 |  | Certo
101 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | Tarefa "Qualificar empresa 65A" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 24 | 101 |  | Certo
102 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | No dia 16/02 foram enviados os templates dos documentos gerados para preenchimento da empresa 65A. Entretanto, até a presente data, 23/02 não houve devolutiva. A tarefa será encerrada e os documentos recebidos/ gerados pela Dataprev estão disponíveis na pasta no Onedrive. | 2 | 24 | 102 |  | Errado
103 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-16 | Reunião realizada dia 16/02 às 10hs. Link da gravação disponível no card. | 3 | 24 | 103 |  | Errado
104 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-10 | Reunião agendada para dia 16/02 às 10hs. | 4 | 24 | 104 |  | Certo
105 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-08 | Tarefa "Qualificar empresa 65A" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 5 | 24 | 105 |  | Certo
106 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Problemas identificados no decorrer dos testes que causavam inconsistências de valores: Data fim do contrato não estava sendo contabilizada até as 23:59horas; O contrato foi cadastrado após o inicio de vigência e em etapas, por esse motivo, ocorreu um Bug na importação dos dados, o que gerou erro no extrato, esse erro só foi solucionado após a "limpeza' no banco e atualização das informações no painel de gestão. Todos os problemas que causavam divergência já foram sanados e já estão em produção. | 1 | 25 | 106 |  | Certo
107 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 2 | 25 | 107 |  | Certo
108 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato" concluído por Ana Karolina dos Santos | 3 | 25 | 108 |  | Errado
109 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 4 | 25 | 109 |  | Certo
110 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 25 | 110 |  | Certo
111 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Ajuste feito. Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 1 | 26 | 111 |  | Certo
112 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado." concluído por Ana Karolina dos Santos | 2 | 26 | 112 |  | Errado
113 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-27 | As competências fechadas já foram ajustadas, porém a competência aberta ainda está com problemas. A causa do erro ainda está em processo de analise, porém já foi liberado gerar o faturamento. | 3 | 26 | 113 |  | Errado
114 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 4 | 26 | 114 |  | Certo
115 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado." atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 26 | 115 |  | Certo
116 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" concluído por Ana Karolina dos Santos | 1 | 27 | 116 |  | Certo
117 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 2 | 27 | 117 |  | Errado
118 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 3 | 27 | 118 |  | Certo
119 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 4 | 27 | 119 |  | Certo
120 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 5 | 27 | 120 |  | Certo
121 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev" concluído por Ana Karolina dos Santos | 1 | 28 | 121 |  | Certo
122 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Cadastro finalizado, extrato ok. | 2 | 28 | 122 |  | Errado
123 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-27 | Ontem a tarde tivemos uma reunião com os gestores do produto (José Luiz Antunes, Gilberto Quirgo, Luciano Valadares) e todas as informações foram coletadas. Hoje pela manha finalizei o cadastro de Usuários (Maria Cristina estava de férias, e como só tinha 1 usuário eu já cadastrei), planos e serviços e o contrato (como ainda não foi definido quem vai ficar com essa responsabilidade, cadastrei também.) Próximos passos: Validar o extrato | 3 | 28 | 123 |  | Errado
124 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-17 | Iniciei o processo de identificação do gestor do produto. Será a equipe da Renata Xavier. Ainda estou aguardando a denominação do responsável direto. Aguardando resposta. | 4 | 28 | 124 |  | Certo
125 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-17 | Tarefa "Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 5 | 28 | 125 |  | Certo
126 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Rafael Rubem Ferreira | 2022-02-17 | Tarefa "Revisar GovCloud no Marketplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 29 | 126 |  | Certo
127 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-17 | Ok, Marcus. | 2 | 29 | 127 |  | Certo
128 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Marcus de Paula Costa | 2022-02-17 | João e Rafael, tem como criar uma lista de verificação para melhorar meu acompanhamento sobre os próximos passos? | 3 | 29 | 128 |  | Certo
129 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Rafael Rubem Ferreira | 2022-02-15 | Páginas (inicial e página da govcloud) ajustadas. | 4 | 29 | 129 |  | Errado
130 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-10 | Tarefa "Revisar GovCloud no Marketplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 29 | 130 |  | Certo
131 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 30 | 131 |  | Certo
132 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Documentação atualizada em 09/02/2022 às 13h50. | 2 | 30 | 132 |  | Certo
133 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Mauricio Elias Moreira solicitou atualização dos documentos que estão no link do Marketplace. | 3 | 30 | 133 |  | Certo
134 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 4 | 30 | 134 |  | Certo
135 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Novo Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" criado | 5 | 30 | 135 |  | Certo
136 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2021-2" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 31 | 136 |  | Certo
137 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Avaliações concluídas e reuniões de feedback realizadas. Apenas o Fernando foi avaliado como ausente, pois apresentou atestado médico após suas férias e ultrapassou o prazo para avaliação. | 2 | 31 | 137 |  | Errado
138 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Já iniciei o preenchimento das informações no sistema. Falta revisão e feedback. | 3 | 31 | 138 |  | Certo
139 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Ana Karolina não será avaliada, pois teve menos de 55 dias de trabalho no período. | 4 | 31 | 139 |  | Errado
140 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-11 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2021-2" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 31 | 140 |  | Certo
141 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Tarefa "Módulo de auditoria de bilhetagem INSS - DM.095407 - Interna" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 32 | 141 |  | Errado
142 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-30 | Auditoria e IQFE em produção. Ajuste de erro deve subir em produção até dia 03/12. | 2 | 32 | 142 |  | Errado
143 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-16 | Foi realizado teste na V2 em homologação com inclusão do módulo de Auditoria e IQFE. Os testes revelaram alguns erros. A UDSC corrigiu e subiu versão com correções. Nestes novos testes não foram identificados erros nestas funcionalidades. | 3 | 32 | 143 |  | Errado
144 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-08 | Foi disponibilizada atualização na versão homologação no dia 08/12 às 0h21. Mas os testes realizados às 7h15 mostraram o mesmo problema, que já foi reportado para a UDSC. | 4 | 32 | 144 |  | Certo
145 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-07 | Houve tentativa de RDM para homologação ontem, 06/12 mas durante os testes, apresentou mensagem de "Network error". | 5 | 32 | 145 |  | Certo
146 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Tarefa "Evoluções do COMPREV OS017/21" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 33 | 146 |  | Certo
147 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Foi emitido OS de aceite dia 28/01 para assinatura da EDS já com as devidas assinaturas na Dataprev. | 2 | 33 | 147 |  | Errado
148 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-27 | Foi dado prazo até dia 24/01 para manifestação por parte do usuário sobre algum problema nas evoluções implantadas. Como não houve nenhuma manifestação, iniciamos processo de emissão da OS de Aceite. | 3 | 33 | 148 |  | Errado
149 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-11 | EDS encaminhou em 10/11 todas os artefatos previstos para a OS. Aguardando aceite da Jaqueline sobre a aplicação. | 4 | 33 | 149 |  | Errado
150 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-03 | A entrega foi realizada pela EDS em 03/01/22. A DTP terá até o final do dia para reportar problemas. | 5 | 33 | 150 |  | Certo
151 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Arquivos 2 e 9 foram atualizados. | 1 | 34 | 151 |  | Certo
152 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 34 | 152 |  | Certo
153 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 34 | 153 |  | Certo
154 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Novo Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" criado | 4 | 34 | 154 |  | Certo
155 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-25 | Tarefa "Catalogar Govcloud - Plataforma de aplicação" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 35 | 155 |  | Certo
156 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-25 | página validada pelo David Sá e publicada em produção | 2 | 35 | 156 |  | Errado
157 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Página enviada para validação do David Sá da Comunicação | 3 | 35 | 157 |  | Errado
158 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-14 | Conforme combinado no ponto de controle de hoje, entrei em contato com a Liana (chefe da Ursula) para ver o que podemos fazer para dar prosseguimento a validação da página. Estou aguardando o retorno. | 4 | 35 | 158 |  | Certo
159 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-13 | O responsável pelo produto (Enrica) pediu um ajuste que já foi realizado. A responsável pela comunicação (Úrsula) está de férias, mas deu um retorno negativo com relação a logo. Precisamos tratar desse assunto no ponto de controle. | 5 | 35 | 159 |  | Certo
160 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-21 | Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 36 | 160 |  | Certo
161 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-21 | conforme orientação do David Sá, atualizei todas as logos da GovCloud no Marketplace. | 2 | 36 | 161 |  | Certo
162 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 36 | 162 |  | Certo
163 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Novo Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" criado | 4 | 36 | 163 |  | Certo
164 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | As APIs estão sendo carregadas, selecionadas e registradas corretamente, assim como o campo de busca | 1 | 37 | 164 |  | Certo
165 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | Todas as funcionalidades estão na normalidade e sem erros. | 2 | 37 | 165 |  | Certo
166 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | Sistema totalmente no ambiente em produçao | 3 | 37 | 166 |  | Certo
167 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Manual de implantação revisado e script publicado. Falta apenas validação das informações carregadas em PRD. | 4 | 37 | 167 |  | Errado
168 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2021-12-01 | Código pronto e funcionando com a nova planilha | 5 | 37 | 168 |  | Certo
169 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 38 | 169 |  | Certo
170 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | ajustes das imagens das páginas do GovCloud conforme orientação da equipe de Comunicação. | 2 | 38 | 170 |  | Certo
171 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 38 | 171 |  | Certo
172 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Novo Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" criado | 4 | 38 | 172 |  | Certo
173 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 39 | 173 |  | Certo
174 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | atualização dos dados conforme solicitação da Beatriz Garrido. | 2 | 39 | 174 |  | Certo
175 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 3 | 39 | 175 |  | Certo
176 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 4 | 39 | 176 |  | Certo
177 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 39 | 177 |  | Certo
178 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | A pedido do Diogo Rosa foi criado um novo item Perguntas Frequentes do COMPREV no Docs Dataprev. | 1 | 40 | 178 |  | Certo
179 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 40 | 179 |  | Certo
180 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 40 | 180 |  | Certo
181 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Novo Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" criado | 4 | 40 | 181 |  | Certo
182 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 41 | 182 |  | Certo
183 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Enrica relatou que os status dos produtos da GovCloud estavam errados na página https://portfolio.dataprev.gov.br/govcloud/. Página foi atualizada. | 2 | 41 | 183 |  | Certo
184 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 41 | 184 |  | Certo
185 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Novo Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" criado | 4 | 41 | 185 |  | Certo
186 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-07 | Explicação do problema, tabela antiga e nova, codigo e como funciona o simulador | 1 | 42 | 186 |  | Certo
187 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-07 | reuniao finalizada | 2 | 42 | 187 |  | Certo
188 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-06 | Tarefa "Repasse entre Nathan e Daniel" atribuído a Nathan dos Santos Diniz | 3 | 42 | 188 |  | Certo
189 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-06 | Novo Tarefa "Repasse entre Nathan e Daniel" criado | 4 | 42 | 189 |  | Certo
190 | jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-05 | Criado novo menu Comunicados para postar informações solicitadas pela Jaqueline. | 1 | 43 | 190 |  | Certo
191 | jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-05 | Novo Tarefa "Atualizar Docs Comprev" criado | 2 | 43 | 191 |  | Certo
192 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-05 | Tarefa "Catalogar contratos Min Cidadania" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 44 | 192 |  | Certo
193 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-05 | conforme combinado no Ponto de Controle de hoje, a página já está em produção e o menu atualizado | 2 | 44 | 193 |  | Errado
194 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2021-12-24 | Paulo falou comigo hoje, mas ainda nao deu retorno sobre a validação da página. | 3 | 44 | 194 |  | Certo
195 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-12-23 | Prazo prorrogado enquanto aguardamos retorno do usuário. | 4 | 44 | 195 |  | Certo
196 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2021-12-21 | página criada e encaminhada para validação do Pedro (DERC) | 5 | 44 | 196 |  | Certo
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400