## Sheet1
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Descrição | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | VP1 | VP2 | VP4 | VP5 | erros
CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022 | Em andamento | Em andamento | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 29/06/2022 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | FALSE |  |  |  | 2/5 | Aceite da avaliação (último dia 05/07);Cadastrar metas ;Apuração das metas;Aceite de metas;Avaliação de competências (inicio em 04/07) | Administrativo | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN | Em andamento | Em andamento | Média | Douglas Fernandes Brito de Faria | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/06/2022 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | TRUE | [5 empty] | Desenvolvimento | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Revisar página BCNPJ | Em andamento | Em andamento | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 01/06/2022 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | TRUE |  |  |  | 5/12 | Solicitar revisão do simulador (se necessário);Atualizar cards (se necessário);Esclarecer dúvidas com DINM (se necessário);Revisar página;Publicar página em produção;Validar página com responsáveis;Verificar com DEME a atualização no Marketplace (se necessário);Mapear artefatos adicionais (apresentação, manuais, etc.);Atualizar planilha gerencial (se necessário);Avisar DERC (Edivan);Estudar modelo de negócio;Atualizar cadastro do produto (formulário – Editar Produto) | Portfólio;Revisar | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Atualizar página SIRC | Bloqueados | Não iniciada | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 03/05/2022 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | TRUE | [5 empty] | Portfólio;Atualização | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Revisar Gerador de proposta API-SIRC | Bloqueados | Em andamento | Média | Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 15/03/2022 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | TRUE |  |  | Maria Cristina entrou em contato com o Marcus e reclamou de uma divergência. Será preciso falar com ela para compreender o motivo da reclamação. - Ver o cálculo do valor total após digitar quantidade (simulador) - Ver "divergência" citada pela Maria Cristina (template) | 2/4 | Conversar com usuário (Maria Cristina Basili);Receber novos templates;Atualizar template;Revisar código | Desenvolvimento;Portfólio | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Homologação SIRC MVP EDS | Em andamento | Em andamento | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | TRUE |  |  |  | 3/3 | Subida em produção;Testes e report de erros/ observações;Apresentação e entrega pela EDS 07/02 | Marketplace | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Atualizar relatório sobre Home Office | Bloqueados | Em andamento | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/10/2021 | 2021-10-21 | 2022-01-07 | TRUE |  |  | Criar a versão 2 do relatório sobre produtividade no home office. | 2/3 | Revisão do relatório;Atualização do relatório;Tratar dados | Administrativo | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Revisar padrão visual - Comprev - Marketplace | Bloqueados | Em andamento | Média | Rafael Rubem Ferreira | Guilherme Henrique da Silveira | 29/09/2021 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | TRUE | [5 empty] | Marketplace;Revisar | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Desenvolver página gerencial | Em andamento | Em andamento | Média | Daniel Torres Cardoso;Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/09/2021 | 2021-10-07 | 2021-12-17 | TRUE |  |  | Ler as informações cadastradas sobre o produto e atualizar a página gerencial | 6/9 | Validar funcionamento em produção;Desenvolvimento - 50% concluído - (Validação e controle de campos);Estudar conteúdo atual e base de dados;Definir forma de gerar números de produtos em inovação e descontinuados;Desenvolvimento - 75% concluído - (Regras de negócio aplicadas);Desenvolvimento - 100% concluído - (testes executados com sucesso);Publicar em produção;Homologar com DIPP;Desenvolvimento - 25% concluído - (Telas implementadas - HTML e CSS) | Desenvolvimento;Portfólio;Estágio | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | #5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace | Bloqueados | Não iniciada | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 17/08/2021 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | TRUE | [5 empty] | Marketplace;Catalogar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Envio de Notificação 1 - Portfólio | Bloqueados | Não iniciada | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 16/08/2021 | 2021-08-11 |  | FALSE |  |  | Enviar e-mail notificando o público-alvo sobre os simuladores do GovCloud e API. |  |  | Portfólio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | #2692# Criação do logotipo para Plataforma Antifraude | Bloqueados | Em andamento | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 27/07/2021 | 2021-07-28 |  | FALSE | [5 empty] | Marketplace | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Definir Catálogo Unificado de APIs no Portfólio | Bloqueados | Em andamento | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/11/2020 | 2020-11-27 | 2021-03-31 | TRUE |  |  |  | 3/5 | Aprovar proposta para o comitê;Definir desenvolvimento ;Elaborar DV da solução;Elaborar protótipo;Definir requisitos | Portfólio | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Definições Nova OS EDS - Melhorias Contratação Automatizada | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-04 | 2022-03-25 | FALSE | 25/03/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 1/1 | Reunião com equipe contratos para levantar os itens para nova OS. | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | FALSE | 22/03/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 3/3 | Demanda Evolutiva (se necessário);Verificar comportamento da funcionalidade de faixas;Propor solução alternativa (utilizar quantidade apenas) | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Revisar riscos do processo | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/03/2022 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | FALSE | 09/03/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  | 3/3 | Revisar riscos dos processos (Rafael);Encaminhar para atualização (área de riscos);Apresentar riscos atuais (Marcus) | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 25/02/2022 | 2022-02-09 | 2022-02-24 | FALSE | 09/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Priorizar e detalhar os itens de backlog (Planner Marketplace) relacionados a integração do Marketplace Gestão com o sistema Protheus e também a criação do fluxo de apuração automático de serviços integrados ao consolidador de bilhetagem. |  |  | Marketplace;Desafio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Atualizar lista de clientes no portfólio | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | FALSE | 09/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 2/2 | Atualizar portfólio;Solicitar dados p/ contratos | Portfólio;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Monitoramento de Portfólio 2021 Completo | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/01/2022 | 2022-01-12 | 2022-03-08 | FALSE | 08/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 4/5 | Obter dados de ações comerciais (Hildegard);Atualizar apresentação;Tratar dados;Publicar em PRD;Obter dados de execução contratual (Grabriel Mendes) | Portfólio;Monitoramento | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Atualizar Lista de Clientes | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | FALSE | 07/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 3/3 | Atualizar portfólio;Solicitar dados de clientes;Tratar dados | Portfólio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno | Feito | Concluída | Média | Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 02/03/2022 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | FALSE | 07/03/2022 | Fernando de Barros Lima | O Claudio Filho entrou em contato e disse que há ajustes de segurança necessários ao ambiente do Portfólio. É preciso entrar em contato com ele e verificar o que precisa ser feito para resolver. Além disso, realizar as atualizações disponíveis. | 0/3 | Identificar ajustes de segurança;Realizar ajustes de segurança;Realizar atualizações disponíveis | Desenvolvimento;Portfólio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Revisar página do SIRC | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 03/03/2022 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | FALSE | 04/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Nara entrou em contato e solicitou alguns ajustes na página. A lista de atividades representa os ajustes solicitados. | 3/3 | Atualizar resoluções;Atualizar botão de Contate-nos;Atualizar formulário (anexos) | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Boletim de processos mar/22 | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/03/2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | FALSE | 04/03/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Qualificar empresa 65A | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 24/01/2022 | 2022-01-25 | 2022-02-23 | FALSE | 23/02/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 4/5 | Elaborar relatório;Coletar informações sobre a empresa;Agendar reunião com representantes da empresa;Avaliar apresentação;Reunião de apresentação da empresa | Parcerias | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado. | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace" | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 17/01/2022 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos |  | 10/10 | Solicitar cadastro dos Usuários;Receber informações sobre os planos ;Cadastrar planos;Identificar gestor da API;Receber lista de APIs e Operações;Validar emissão do extrato;Cadastrar APIS e operações;Solicitar cadastro do contrato;Validar cadastros;Solicitar cadastro do Cliente | Marketplace;Cadastro de dados | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Revisar GovCloud no Marketplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 10/02/2022 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Rafael Rubem Ferreira | Necessidade: Atualizar a página principal do GovCloud no Marketplace para que todos os 7 produtos tenha links nesta página. Atualmente apenas 3 produtos estão com cards. Vamos aproveitar para verificar outras atualizações com os responsáveis. | 5/5 | Publicar em PRD;Implementar mudanças;Estudar componentes Colibri;Elaborar proposta;Validar proposta | Marketplace;Revisar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | FALSE | 09/02/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Avaliação de desempenho 2021-2 | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 11/01/2022 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | FALSE | 02/02/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Realizar a avaliação da equipe referente ao segundo semestre de 2021. |  |  | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Módulo de auditoria de bilhetagem INSS - DM.095407 - Interna | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/10/2021 | 2021-10-07 | 2022-01-07 | FALSE | 31/01/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 4/4 | Elaboração do DV;Desenvolvimento e disponibilização da solução em Homologação;Definição do escopo;Subida em Produção | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Evoluções do COMPREV OS017/21 | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 24/11/2021 | 2021-11-19 | 2022-01-31 | FALSE | 31/01/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 9/9 | Subida em Produção 06/01;Entrega em Homologação 03/01;Cronograma;Definição do Escopo;Emissão da OS;Abertura da OS;Aprovação da OS;Termo de aceite 08/02;Aprovação do Cronograma | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Atualizar arquivos do e-consignado | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 27/01/2022 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | FALSE | 27/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Catalogar Govcloud - Plataforma de aplicação | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/12/2021 | 2021-01-13 | 2022-01-25 | FALSE | 25/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  | 8/8 | Apresentar página para DIPP;Atualizar menu;Solicitar preenchimento do briefing (caso ainda não tenha);Encaminhar briefing para criação de marca;Validar página com a comunicação;Elaborar página;Validar página com os responsáveis;Publicar página em produção | Marketplace;Catalogar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Atualizar logo GovCloud no Mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 21/01/2022 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | FALSE | 21/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira | Substituir a imagem de logotipo da GovCloud em todos os pontos do Marketplace. |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | #4476# Revisar Simulador de API e planilha de backlog | Feito | Concluída | Média | Fernando de Barros Lima;Nathan dos Santos Diniz | Joao Antonio Stradioto Filho | 15/10/2021 | 2021-10-19 | 2022-01-20 | FALSE | 20/01/2022 | Nathan dos Santos Diniz | Verificar o que pode estar causando erro na atualização das APIs. Ao carregar uma nova planilha, nenhuma API foi carregada no simulador. Utilizando uma planilha antiga, as APIs foram carregadas normalmente. Acredito que houve alguma mudança na planilha (nova versão em anexo) que causou a quebra do script de carga. |  |  | Desenvolvimento;Estágio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Configuração de imagens no mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | FALSE | 20/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Atualizar números do SIRC no mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | FALSE | 20/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | FAQ COMPREV no Docs Dataprev | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | FALSE | 20/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Atualização de status produtos GovCloud | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 18/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | FALSE | 18/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Portfólio;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Repasse entre Nathan e Daniel | Feito | Concluída | Média | Nathan dos Santos Diniz | Joao Antonio Stradioto Filho | 06/01/2022 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | FALSE | 07/01/2022 | Nathan dos Santos Diniz | reuniao finalizada |  |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Atualizar Docs Comprev | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 05/01/2022 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | FALSE | 05/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Catalogar contratos Min Cidadania | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 08/12/2021 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | FALSE | 05/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Portfólio;Catalogar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0