## Planner
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Descrição | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | VP1 | VP2 | VP4 | VP5 | erros | Total Comentarios | Comentarios com erros
CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022 | Em andamento | Em andamento | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 29/06/2022 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | FALSE |  |  |  | 2/5 | Aceite da avaliação (último dia 05/07);Cadastrar metas ;Apuração das metas;Aceite de metas;Avaliação de competências (inicio em 04/07) | Administrativo | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN | Em andamento | Em andamento | Média | Douglas Fernandes Brito de Faria | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/06/2022 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | TRUE | [5 empty] | Desenvolvimento | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Revisar página BCNPJ | Em andamento | Em andamento | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 01/06/2022 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | TRUE |  |  |  | 5/12 | Solicitar revisão do simulador (se necessário);Atualizar cards (se necessário);Esclarecer dúvidas com DINM (se necessário);Revisar página;Publicar página em produção;Validar página com responsáveis;Verificar com DEME a atualização no Marketplace (se necessário);Mapear artefatos adicionais (apresentação, manuais, etc.);Atualizar planilha gerencial (se necessário);Avisar DERC (Edivan);Estudar modelo de negócio;Atualizar cadastro do produto (formulário – Editar Produto) | Portfólio;Revisar | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Atualizar página SIRC | Bloqueados | Não iniciada | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 03/05/2022 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | TRUE | [5 empty] | Portfólio;Atualização | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Revisar Gerador de proposta API-SIRC | Bloqueados | Em andamento | Média | Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 15/03/2022 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | TRUE |  |  | Maria Cristina entrou em contato com o Marcus e reclamou de uma divergência. Será preciso falar com ela para compreender o motivo da reclamação. - Ver o cálculo do valor total após digitar quantidade (simulador) - Ver "divergência" citada pela Maria Cristina (template) | 2/4 | Conversar com usuário (Maria Cristina Basili);Receber novos templates;Atualizar template;Revisar código | Desenvolvimento;Portfólio | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Homologação SIRC MVP EDS | Em andamento | Em andamento | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | TRUE |  |  |  | 3/3 | Subida em produção;Testes e report de erros/ observações;Apresentação e entrega pela EDS 07/02 | Marketplace | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Atualizar relatório sobre Home Office | Bloqueados | Em andamento | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/10/2021 | 2021-10-21 | 2022-01-07 | TRUE |  |  | Criar a versão 2 do relatório sobre produtividade no home office. | 2/3 | Revisão do relatório;Atualização do relatório;Tratar dados | Administrativo | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Revisar padrão visual - Comprev - Marketplace | Bloqueados | Em andamento | Média | Rafael Rubem Ferreira | Guilherme Henrique da Silveira | 29/09/2021 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | TRUE | [5 empty] | Marketplace;Revisar | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Desenvolver página gerencial | Em andamento | Em andamento | Média | Daniel Torres Cardoso;Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/09/2021 | 2021-10-07 | 2021-12-17 | TRUE |  |  | Ler as informações cadastradas sobre o produto e atualizar a página gerencial | 6/9 | Validar funcionamento em produção;Desenvolvimento - 50% concluído - (Validação e controle de campos);Estudar conteúdo atual e base de dados;Definir forma de gerar números de produtos em inovação e descontinuados;Desenvolvimento - 75% concluído - (Regras de negócio aplicadas);Desenvolvimento - 100% concluído - (testes executados com sucesso);Publicar em produção;Homologar com DIPP;Desenvolvimento - 25% concluído - (Telas implementadas - HTML e CSS) | Desenvolvimento;Portfólio;Estágio | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
_ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | #5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace | Bloqueados | Não iniciada | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 17/08/2021 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | TRUE | [5 empty] | Marketplace;Catalogar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Envio de Notificação 1 - Portfólio | Bloqueados | Não iniciada | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 16/08/2021 | 2021-08-11 |  | FALSE |  |  | Enviar e-mail notificando o público-alvo sobre os simuladores do GovCloud e API. |  |  | Portfólio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | #2692# Criação do logotipo para Plataforma Antifraude | Bloqueados | Em andamento | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 27/07/2021 | 2021-07-28 |  | FALSE | [5 empty] | Marketplace | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Definir Catálogo Unificado de APIs no Portfólio | Bloqueados | Em andamento | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/11/2020 | 2020-11-27 | 2021-03-31 | TRUE |  |  |  | 3/5 | Aprovar proposta para o comitê;Definir desenvolvimento ;Elaborar DV da solução;Elaborar protótipo;Definir requisitos | Portfólio | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Definições Nova OS EDS - Melhorias Contratação Automatizada | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-04 | 2022-03-25 | FALSE | 25/03/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 1/1 | Reunião com equipe contratos para levantar os itens para nova OS. | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | FALSE | 22/03/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 3/3 | Demanda Evolutiva (se necessário);Verificar comportamento da funcionalidade de faixas;Propor solução alternativa (utilizar quantidade apenas) | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Revisar riscos do processo | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/03/2022 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | FALSE | 09/03/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  | 3/3 | Revisar riscos dos processos (Rafael);Encaminhar para atualização (área de riscos);Apresentar riscos atuais (Marcus) | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 25/02/2022 | 2022-02-09 | 2022-02-24 | FALSE | 09/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Priorizar e detalhar os itens de backlog (Planner Marketplace) relacionados a integração do Marketplace Gestão com o sistema Protheus e também a criação do fluxo de apuração automático de serviços integrados ao consolidador de bilhetagem. |  |  | Marketplace;Desafio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Atualizar lista de clientes no portfólio | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | FALSE | 09/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 2/2 | Atualizar portfólio;Solicitar dados p/ contratos | Portfólio;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Monitoramento de Portfólio 2021 Completo | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/01/2022 | 2022-01-12 | 2022-03-08 | FALSE | 08/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 4/5 | Obter dados de ações comerciais (Hildegard);Atualizar apresentação;Tratar dados;Publicar em PRD;Obter dados de execução contratual (Grabriel Mendes) | Portfólio;Monitoramento | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Atualizar Lista de Clientes | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 07/03/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | FALSE | 07/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  | 3/3 | Atualizar portfólio;Solicitar dados de clientes;Tratar dados | Portfólio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno | Feito | Concluída | Média | Fernando de Barros Lima | Joao Antonio Stradioto Filho | 02/03/2022 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | FALSE | 07/03/2022 | Fernando de Barros Lima | O Claudio Filho entrou em contato e disse que há ajustes de segurança necessários ao ambiente do Portfólio. É preciso entrar em contato com ele e verificar o que precisa ser feito para resolver. Além disso, realizar as atualizações disponíveis. | 0/3 | Identificar ajustes de segurança;Realizar ajustes de segurança;Realizar atualizações disponíveis | Desenvolvimento;Portfólio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Revisar página do SIRC | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 03/03/2022 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | FALSE | 04/03/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Nara entrou em contato e solicitou alguns ajustes na página. A lista de atividades representa os ajustes solicitados. | 3/3 | Atualizar resoluções;Atualizar botão de Contate-nos;Atualizar formulário (anexos) | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Boletim de processos mar/22 | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 04/03/2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | FALSE | 04/03/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Qualificar empresa 65A | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 24/01/2022 | 2022-01-25 | 2022-02-23 | FALSE | 23/02/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 4/5 | Elaborar relatório;Coletar informações sobre a empresa;Agendar reunião com representantes da empresa;Avaliar apresentação;Reunião de apresentação da empresa | Parcerias | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado. | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace" | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 19/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos | Demanda corretiva do Gestão Dataprev. |  |  | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos | Joao Antonio Stradioto Filho | 17/01/2022 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Ana Karolina dos Santos |  | 10/10 | Solicitar cadastro dos Usuários;Receber informações sobre os planos ;Cadastrar planos;Identificar gestor da API;Receber lista de APIs e Operações;Validar emissão do extrato;Cadastrar APIS e operações;Solicitar cadastro do contrato;Validar cadastros;Solicitar cadastro do Cliente | Marketplace;Cadastro de dados | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Revisar GovCloud no Marketplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 10/02/2022 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | FALSE | 17/02/2022 | Rafael Rubem Ferreira | Necessidade: Atualizar a página principal do GovCloud no Marketplace para que todos os 7 produtos tenha links nesta página. Atualmente apenas 3 produtos estão com cards. Vamos aproveitar para verificar outras atualizações com os responsáveis. | 5/5 | Publicar em PRD;Implementar mudanças;Estudar componentes Colibri;Elaborar proposta;Validar proposta | Marketplace;Revisar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Guilherme Henrique da Silveira | 09/02/2022 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | FALSE | 09/02/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Avaliação de desempenho 2021-2 | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 11/01/2022 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | FALSE | 02/02/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho | Realizar a avaliação da equipe referente ao segundo semestre de 2021. |  |  | Administrativo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Módulo de auditoria de bilhetagem INSS - DM.095407 - Interna | Feito | Concluída | Média | Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 13/10/2021 | 2021-10-07 | 2022-01-07 | FALSE | 31/01/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 4/4 | Elaboração do DV;Desenvolvimento e disponibilização da solução em Homologação;Definição do escopo;Subida em Produção | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Evoluções do COMPREV OS017/21 | Feito | Concluída | Média | Ana Karolina dos Santos;Joao Antonio Stradioto Filho;Guilherme Henrique da Silveira | Joao Antonio Stradioto Filho | 24/11/2021 | 2021-11-19 | 2022-01-31 | FALSE | 31/01/2022 | Guilherme Henrique da Silveira |  | 9/9 | Subida em Produção 06/01;Entrega em Homologação 03/01;Cronograma;Definição do Escopo;Emissão da OS;Abertura da OS;Aprovação da OS;Termo de aceite 08/02;Aprovação do Cronograma | Marketplace;Demanda | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Atualizar arquivos do e-consignado | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 27/01/2022 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | FALSE | 27/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Catalogar Govcloud - Plataforma de aplicação | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/12/2021 | 2021-01-13 | 2022-01-25 | FALSE | 25/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  | 8/8 | Apresentar página para DIPP;Atualizar menu;Solicitar preenchimento do briefing (caso ainda não tenha);Encaminhar briefing para criação de marca;Validar página com a comunicação;Elaborar página;Validar página com os responsáveis;Publicar página em produção | Marketplace;Catalogar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Atualizar logo GovCloud no Mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 21/01/2022 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | FALSE | 21/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira | Substituir a imagem de logotipo da GovCloud em todos os pontos do Marketplace. |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | #4476# Revisar Simulador de API e planilha de backlog | Feito | Concluída | Média | Fernando de Barros Lima;Nathan dos Santos Diniz | Joao Antonio Stradioto Filho | 15/10/2021 | 2021-10-19 | 2022-01-20 | FALSE | 20/01/2022 | Nathan dos Santos Diniz | Verificar o que pode estar causando erro na atualização das APIs. Ao carregar uma nova planilha, nenhuma API foi carregada no simulador. Utilizando uma planilha antiga, as APIs foram carregadas normalmente. Acredito que houve alguma mudança na planilha (nova versão em anexo) que causou a quebra do script de carga. |  |  | Desenvolvimento;Estágio | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Configuração de imagens no mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | FALSE | 20/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Atualizar números do SIRC no mktplace | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | FALSE | 20/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | FAQ COMPREV no Docs Dataprev | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 20/01/2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | FALSE | 20/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Atualização de status produtos GovCloud | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 18/01/2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | FALSE | 18/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Portfólio;Atualização | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Repasse entre Nathan e Daniel | Feito | Concluída | Média | Nathan dos Santos Diniz | Joao Antonio Stradioto Filho | 06/01/2022 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | FALSE | 07/01/2022 | Nathan dos Santos Diniz | reuniao finalizada |  |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Atualizar Docs Comprev | Feito | Concluída | Média | Joao Antonio Stradioto Filho | Joao Antonio Stradioto Filho | 05/01/2022 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | FALSE | 05/01/2022 | Joao Antonio Stradioto Filho |  |  |  | Marketplace | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Catalogar contratos Min Cidadania | Feito | Concluída | Média | Rafael Rubem Ferreira | Joao Antonio Stradioto Filho | 08/12/2021 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | FALSE | 05/01/2022 | Rafael Rubem Ferreira |  |  |  | Portfólio;Catalogar | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1

## Comentarios das Tarefas
Teste | Identificação da tarefa | Usuario | Data Hora | Comentario | Comentarios por card | Card | Contador comentarios | Responsavel | Teste.1 | Total Comentarios
1 | CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-29 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 1 | 1 |  | Certo | 2
2 | CqlZ4jEXwkKB_gZTdgnsgmUAHC9- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-29 | Novo Tarefa "Avaliação de desempenho 2º ciclo 2022" criado | 2 | 1 | 2 |  | Certo | 2
3 | QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-13 | Tarefa "Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN" atribuído a Douglas Fernandes Brito de Faria | 1 | 2 | 3 |  | Certo | 2
4 | QR3HAe0ncEi_gJoY4Jd2EmUAAAcJ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-13 | Novo Tarefa "Desenvolver versão 2.0 Painel DIMN" criado | 2 | 2 | 4 |  | Certo | 2
5 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Ana Karolina dos Santos | 2022-06-29 | A pagina foi atualizada em caráter emergencial, porém, alguns itens não foram atualizados devido a falta de definições na casa. Ex: responsáveis pelo produto - Como tivemos uma reestruturação recentemente, os papeis ainda não estão bem definidos. PS.: Mantive o card aberto para, assim que tiver as informações, inclui-las na página. | 1 | 3 | 5 |  | Errado | 4
6 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-09 | Tarefa "Revisar página BCNPJ" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 2 | 3 | 6 |  | Certo | 4
7 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-09 | Documentos disponibilizados hoje. Aguardando confirmação do Fábio Barone para iniciar revisão. | 3 | 3 | 7 |  | Errado | 4
8 | FCsVFbQfXkmsK3QVv1oLqWUAHvIG | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-06-01 | Novo Tarefa "Revisar página BCNPJ" criado | 4 | 3 | 8 |  | Certo | 4
9 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-11 | Tarefa "Atualizar página SIRC" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 4 | 9 |  | Certo | 5
10 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-11 | Como não conseguimos o retorno, finalizei a atividade com os dados enviados até aqui. | 2 | 4 | 10 |  | Errado | 5
11 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-06 | Aguardando os dados de registro da Bia. Prazo final 11/05. | 3 | 4 | 11 |  | Certo | 5
12 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-05 | Ainda aguardando as informações da Bia. Cobrei ela novamente mais hoje de manhã. | 4 | 4 | 12 |  | Certo | 5
13 | uCt4hvorh0ynxii-l7qdmGUAAcqr | Rafael Rubem Ferreira | 2022-05-03 | Aguardando a Bia informar a quantidade de Registros para finalizar a demanda. | 5 | 4 | 13 |  | Certo | 5
14 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-29 | Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 5 | 14 |  | Errado | 5
15 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Fernando de Barros Lima | 2022-03-23 | Rubens/Maria Cristina estão trabalhando nos templates das outras propostas comerciais. Eles acordaram comigo de enviar os documentos ainda nesta semana. | 2 | 5 | 15 |  | Errado | 5
16 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Fernando de Barros Lima | 2022-03-16 | Acertei o problema no totalizador. Entrei em contato com a Maria Cristina pelo Teams, estou aguardando retorno. | 3 | 5 | 16 |  | Certo | 5
17 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-15 | Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" atribuído a Fernando de Barros Lima | 4 | 5 | 17 |  | Certo | 5
18 | MllupCMAeU6t8Tow7WTQxGUAEtx4 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-15 | Novo Tarefa "Revisar Gerador de proposta API-SIRC" criado | 5 | 5 | 18 |  | Certo | 5
19 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-05-09 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 09/05/22. | 1 | 6 | 19 |  | Errado | 5
20 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-05-03 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 25/04/22. Sem alteração. | 2 | 6 | 20 |  | Errado | 5
21 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-04-26 | DEGN solicitou novamente aprovação da Jaqueline sobre homologação SIRC no dia 25/04/22 | 3 | 6 | 21 |  | Errado | 5
22 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-04-06 | Marcus vai checar com o DEGN o próximo passo após aprovação do DERC. | 4 | 6 | 22 |  | Certo | 5
23 | DFYxhHSnO0ajIwc050LX9WUAGSOH | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-04-06 | João Stradioto solicitou novamente dia 05/04 a formalização desta homologação junto à equipe de contratos. Ainda aguardando retorno. | 5 | 6 | 23 |  | Certo | 5
24 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Tarefa ficará como bloqueada enquanto aguardo validação. | 1 | 7 | 24 |  | Errado | 5
25 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-12-17 | Aguardando validação. | 2 | 7 | 25 |  | Errado | 5
26 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-19 | Todos os grupos de atividades já foram atualizados. Resta atualizar a conclusão e revisar o documento completo, ajustando a coerência entre os capítulos. | 3 | 7 | 26 |  | Certo | 5
27 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-18 | Todos os dados e gráficos foram gerados. Já iniciei elaboração do relatório que foi atualizado até o capítulo 4.1. | 4 | 7 | 27 |  | Errado | 5
28 | qZrMntub50ikL48enbjMeWUAJjHb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-11-12 | Dados de Catalogar produtos, Revisar Produtos e Qualificação de empresas estão tratados. | 5 | 7 | 28 |  | Certo | 5
29 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-18 | Conforme combinado no ponto de controle de hoje (18/10), a atividade foi movida para "Bloqueado", pois dependemos do retorno do responsável na SPREV. | 1 | 8 | 29 |  | Errado | 5
30 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-10-13 | Fizemos um alinhamento com o Hermes e a Nara. Decidimos remover os documentos até segunda avaliação. A Nara ficou como responsável por avançar nesse tema e informar futuras mudanças no Marketplace. | 2 | 8 | 30 |  | Errado | 5
31 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Marcus de Paula Costa | 2021-10-07 | Repactuado para 15/10/2021 conforme nosso ponto de controle. Aguardando retorno do responsável na SPREV para validação da Nara. | 3 | 8 | 31 |  | Certo | 5
32 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-06 | Criei a lista de documentos do COMPREV no Marketplace conforme solicitação da Nara. Ela informou que as informações pendentes só serão informadas quando o cliente voltar de um congresso e puder analisar com mais calma a página. | 4 | 8 | 32 |  | Certo | 5
33 | dI199TBpEEm5_g4Mvp0be2UAO_Zy | Rafael Rubem Ferreira | 2021-10-06 | Conversei com a Nara ontem (05/10). Ela perguntou se era possível incluir documentos para download. Eu informei que sim. As outras informações ainda estão pendentes. Ela ficou de retornar o contato assim que tiver tudo. | 5 | 8 | 33 |  | Certo | 5
34 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-02-04 | Atividade finalizada dia 02/02/22 | 1 | 9 | 34 |  | Errado | 5
35 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-25 | Tarefa quase finalizada, faltando ser programada a parte de completude da tabela. | 2 | 9 | 35 |  | Errado | 5
36 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-19 | Na quinta-feira meu ambiante foi desconfigurado por conta de uma atualização do windows e consegui solucionar o problema hoje para retomar o trabalho. | 3 | 9 | 36 |  | Errado | 5
37 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2022-01-10 | Consegui fazer a conexão com banco de dados e montar a tabela, agora estou trabalhando para formatar as informações da tabela. | 4 | 9 | 37 |  | Errado | 5
38 | qY7J22NbO0uEBQwxHpwSI2UAFIAu | Daniel Torres Cardoso | 2021-12-08 | Por conta de algumas limitações no meu conhecimento em php, estou realizando um curso mais completo para que possa progredir na tarefa. | 5 | 9 | 38 |  | Certo | 5
39 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-24 | Tarefa "#5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 10 | 39 |  | Certo | 5
40 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-24 | página publicada. | 2 | 10 | 40 |  | Certo | 5
41 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Marcus de Paula Costa | 2021-08-24 | Cobrar do João a lista de verificação. | 3 | 10 | 41 |  | Certo | 5
42 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-23 | página validada pela Comunicação | 4 | 10 | 42 |  | Errado | 5
43 | _ElOpgoIVUK3G9dYXZ2yGmUAMSjS | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-17 | Tarefa "#5144# Catalogar Batimento de dados para Estados no Marketplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 10 | 43 |  | Certo | 5
44 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-10-19 | Falei novamente com o Mendanha e não houve evolução e nem há previsão. O caso está nas mãos do Veronesi, mas a expectativa de solução não é das melhores. | 1 | 11 | 44 |  | Errado | 5
45 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-09-13 | Mendanha cobrou novamente, mas ainda não há solução. Márcio Moriaki disse que a expectativa é resolver o problema ainda esta semana. | 2 | 11 | 45 |  | Errado | 5
46 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-31 | Mendanha disse que não conseguiram resolver o problema e que ainda não há data definida. | 3 | 11 | 46 |  | Errado | 5
47 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-25 | Mandei mensagem para o chat em grupo e para o Mendanha. Não houve retorno até o momento. | 4 | 11 | 47 |  | Certo | 5
48 | QDhTRMmCREOyGHz7_IduiGUAP2kN | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-08-23 | Ainda não houve retorno. | 5 | 11 | 48 |  | Certo | 5
49 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Rafael Rubem Ferreira | 2021-08-12 | atividade colocada como "Bloqueado". Estamos aguardando o retorno do Ferreiro com o briefing sobre a Plataforma Antifraude para enviar pro pessoal da Comunicação trabalhar. | 1 | 12 | 49 |  | Errado | 4
50 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Rafael Rubem Ferreira | 2021-07-29 | após a reunião do dia 28/07, onde foi feita uma apresentação do produto com a equipe de comunicação e o Ferreiro (gestor do serviço), ficou decidido que a a equipe de comunicação vai passar um questionário para a gente responder e eles trabalharem na nova logo. | 2 | 12 | 50 |  | Certo | 4
51 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-07-27 | Tarefa "Demandar Logotipo Plataforma Antifraude" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 12 | 51 |  | Certo | 4
52 | m2IpojFv8UCeKyb0Xglk7WUAHLND | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-07-27 | Novo Tarefa "#2692# Criação do logotipo para Plataforma Antifraude" criado | 4 | 12 | 52 |  | Certo | 4
53 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-05-13 | Demanda no clarity já foi aberta, mas ainda estamos aguardando fila para atendimento pela DICA. | 1 | 13 | 53 |  | Errado | 5
54 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-03-17 | A equipe da dica está reclamando de falta de pessoas para tratativa de novas demandas. Existem várias demandas priorizadas e que estão no plano de ação. Por esse motivo essa demanda será bloqueada até que possa ser feita. | 2 | 13 | 54 |  | Errado | 5
55 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-03-01 | No ultimo ponto de controle com Hermes foi aprovado o pedido para demandar para a DICA o desenvolvimento do catalogo. Por estar sem acesso ao clarity, tive que abrir uma demanda no pronto e estou aguardando. Em paralelo estou atualizando os protótipos com as ultimas atualizações nos processos feitas pelo comitê. | 3 | 13 | 55 |  | Errado | 5
56 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-01-21 | Karol, fizemos algumas sugestões no DV. Qualquer dúvida, é só chamar. | 4 | 13 | 56 |  | Errado | 5
57 | HSChps7cNEq0GjSz0brdU2UAK0c- | Ana Karolina dos Santos | 2021-01-07 | Estou trabalhando na documentação para desenvolvimento da aplicação. Algumas coisas ainda não foram definidas (se vamos utilizar alguma ferramenta existente ou se vamos fazer do zero). Sendo assim, estou construindo a documentação de acordo com as informações que temos e, em paralelo, discutindo com as áreas os outros requisitos. | 5 | 13 | 57 |  | Certo | 5
58 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-25 | Tarefa "Definições Nova OS EDS - Melhorias Contratação Automatizada" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 14 | 58 |  | Certo | 5
59 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Chamado DTP-585 aberto junto a EDS. Reunião de dúvidas agendado para 22/03 às 14hs. | 2 | 14 | 59 |  | Certo | 5
60 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Foi realizada reunião dia 10/03 onde foram definidos os itens e suas prioridades. Foi enviado o documento para que a DIDI fizesse o chamado junto a EDS para abertura da OS. | 3 | 14 | 60 |  | Errado | 5
61 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | Foram feitas outras tentativas de agenda com Jaqueline sem sucesso. Aguardando retorno da área para definição dos itens componentes da OS para melhorias na Contratação Automatizada. | 4 | 14 | 61 |  | Errado | 5
62 | 3tG9uCBogk-GQ-2_awLiu2UAHEu3 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-10 | Reunião agendada para 11/02 às 11hs após resposta da Jaqueline. | 5 | 14 | 62 |  | Certo | 5
63 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Tarefa "Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 15 | 63 |  | Certo | 5
64 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-22 | Foi aberta demanda evolutiva DM.098445 para tratar esta evolução e outros itens necessários. Qualquer solução alternativa não irá resolver problema de valores errôneos. Portanto a solução alternativa proposta é utilizar os quantitativos de consultas apurados no Consolidador e realizar os cálculos de acordo com os valores contratados para cada cliente. | 2 | 15 | 64 |  | Errado | 5
65 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Ana Karolina dos Santos | 2022-03-18 | Tarefa "Verificar comportamento do Gestão Dataprev para faixas de API" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 3 | 15 | 65 |  | Errado | 5
66 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-03-10 | Segundo a UDSC, no caso de 15 consumos, por exemplo, irá cobrar a franquia e mais o valor equivalente às faixas excedentes atingidas. Justamente assim, o sistema está parametrizado para cobrar um valor mínimo (até o limite da franquia) e mais um valor diferenciado para o caso do consumo exceder a franquia. De 15 consumos, 9 entram na franquia e 6 entram na primeira faixa excedente (10 até 15 consumos). Então, fica: 100 Reais + (6 consumos * 30 Reais) = 280 Reais Total Portanto será necessário avaliar como iremos contornar este problema pois os modelos de negócio atuais estão com formato diferente de faturamento. | 4 | 15 | 66 |  | Certo | 5
67 | olLVGKBR4EqLBgO8PoJI82UANBS7 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Verificar comportamento do bilhetador para faixas de API" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 5 | 15 | 67 |  | Certo | 5
68 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-09 | Mapas atualizados e encaminhados para área responsável. | 1 | 16 | 68 |  | Certo | 4
69 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-09 | Tarefa "Revisar riscos do processo" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 2 | 16 | 69 |  | Errado | 4
70 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Revisar riscos do processo" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 16 | 70 |  | Certo | 4
71 | AuBvnX4lj0aZ_v4X1xsy-2UAB_k_ | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Novo Tarefa "Revisar riscos do processo" criado | 4 | 16 | 71 |  | Certo | 4
72 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 17 | 72 |  | Errado | 5
73 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 2 | 17 | 73 |  | Certo | 5
74 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Tarefa "Demandar Integração Protheus e Gestão Dataprev e melhorias no módulo de Gestão Dataprev" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 3 | 17 | 74 |  | Certo | 5
75 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | Desafio: Em 24/02/2022 a demanda foi cadastrada e o escopo foi apresentado em reunião de ponto de controle com a DICA. Desafio concluído com sucesso. | 4 | 17 | 75 |  | Certo | 5
76 | OAJfILX7FUGFqNznrdMWlmUAPBtY | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-25 | ** Desafio ** OBJETIVO: Cadastrar demanda com especificação de negócio suficiente para recepção e encaminhamento da DICA até 25/02/2022. A demanda deve conter a especificação dos itens de backlog priorizados no Planner Marketplace (abaixo). ITENS: - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/J9WdtKjRdUCwYUdZopDhoGUAPmi1?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079090360000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/-v04S7k7KU2uYIgci8dyRGUABiVZ?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079198990000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/UBhxT4cWDEuhcuJAPoah9mUADsQ8?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079828290000 - https://tasks.office.com/dataprev.gov.br/Home/Task/7vKnn2vS6EKrohdE6hFet2UAGelH?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637814079927950000 Este resultado foi combinado em 09/02/2022. | 5 | 17 | 76 |  | Certo | 5
77 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 18 | 77 |  | Certo | 4
78 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-09 | O arquivo com itens de contratos foi atualizado no portfólio. | 2 | 18 | 78 |  | Certo | 4
79 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 18 | 79 |  | Certo | 4
80 | oCa9F0JF3U-lZbnYsERDkGUAOG6h | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Novo Tarefa "Atualizar lista de clientes no portfólio" criado | 4 | 18 | 80 |  | Certo | 4
81 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-08 | Tarefa "Monitoramento de Portfólio 2021 Completo" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 19 | 81 |  | Certo | 5
82 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-08 | Monitoramento concluído e publicado no Portfólio. | 2 | 19 | 82 |  | Errado | 5
83 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-21 | Não elaboramos a apresentação, pois outras atividades estão com maior prioridade no momento. Retomaremos este trabalho em breve. | 3 | 19 | 83 |  | Errado | 5
84 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Gabriel enviou planilha diferente, pois teve problema com as extrações utilizadas normalmente. Avaliando o arquivo recebido, acredito que será possível utilizá-lo para o monitoramento. | 4 | 19 | 84 |  | Errado | 5
85 | e64bu7K380O32aFW2gOywGUAB3FM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-14 | Reunião agendada com Rafael para repasse (17/01). | 5 | 19 | 85 |  | Certo | 5
86 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Gabriel enviou uma nova planilha. Os dados foram atualizados e estão disponíveis. | 1 | 20 | 86 |  | Certo | 4
87 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 20 | 87 |  | Certo | 4
88 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 20 | 88 |  | Certo | 4
89 | DAmdCbakYE-psphuMoz592UADntM | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-07 | Novo Tarefa "Atualizar Lista de Clientes" criado | 4 | 20 | 89 |  | Certo | 4
90 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Fernando de Barros Lima | 2022-03-07 | Tarefa "Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" concluído por Fernando de Barros Lima | 1 | 21 | 90 |  | Errado | 3
91 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-02 | Tarefa "Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" atribuído a Fernando de Barros Lima | 2 | 21 | 91 |  | Certo | 3
92 | Oy7Eh7a1BEyd22m3xuNqm2UAHk_I | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-02 | Novo Tarefa "Atualizações e Ajustes de segurança no ambiente do Portfólio Interno" criado | 3 | 21 | 92 |  | Certo | 3
93 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Revisar página do SIRC" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 22 | 93 |  | Certo | 5
94 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | As mudanças foram enviadas para validação da Nara. | 2 | 22 | 94 |  | Certo | 5
95 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | As páginas do SIRC e Contate-nos (formulário SIRC) foram atualizadas. Além dos anexos, a lista de resoluções e os botões "Habilite-se" foram atualizados. | 3 | 22 | 95 |  | Certo | 5
96 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-03 | http://www.sirc.gov.br/paginas/legislacao-normas/#resolucoes | 4 | 22 | 96 |  | Certo | 5
97 | zPg4IUhTSUSnOWENfrUYpGUABIPx | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-03 | Novo Tarefa "Revisar página do SIRC" criado | 5 | 22 | 97 |  | Certo | 5
98 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Rafael Rubem Ferreira | 2022-03-04 | Tarefa "Boletim de processos mar/22" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 23 | 98 |  | Certo | 3
99 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Tarefa "Boletim de processos março/22" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 2 | 23 | 99 |  | Certo | 3
100 | SYyFiJPUhUa82XF7tCXk4WUAITJs | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-03-04 | Novo Tarefa "Boletim de processos mar/22" criado | 3 | 23 | 100 |  | Certo | 3
101 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | Tarefa "Qualificar empresa 65A" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 24 | 101 |  | Certo | 5
102 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-23 | No dia 16/02 foram enviados os templates dos documentos gerados para preenchimento da empresa 65A. Entretanto, até a presente data, 23/02 não houve devolutiva. A tarefa será encerrada e os documentos recebidos/ gerados pela Dataprev estão disponíveis na pasta no Onedrive. | 2 | 24 | 102 |  | Errado | 5
103 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-16 | Reunião realizada dia 16/02 às 10hs. Link da gravação disponível no card. | 3 | 24 | 103 |  | Errado | 5
104 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-10 | Reunião agendada para dia 16/02 às 10hs. | 4 | 24 | 104 |  | Certo | 5
105 | E5Kyng3Dnk-d-Q-j23Wn4mUAD7rs | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-08 | Tarefa "Qualificar empresa 65A" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 5 | 24 | 105 |  | Certo | 5
106 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Problemas identificados no decorrer dos testes que causavam inconsistências de valores: Data fim do contrato não estava sendo contabilizada até as 23:59horas; O contrato foi cadastrado após o inicio de vigência e em etapas, por esse motivo, ocorreu um Bug na importação dos dados, o que gerou erro no extrato, esse erro só foi solucionado após a "limpeza' no banco e atualização das informações no painel de gestão. Todos os problemas que causavam divergência já foram sanados e já estão em produção. | 1 | 25 | 106 |  | Certo | 5
107 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 2 | 25 | 107 |  | Certo | 5
108 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato" concluído por Ana Karolina dos Santos | 3 | 25 | 108 |  | Errado | 5
109 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 4 | 25 | 109 |  | Certo | 5
110 | TGRdRkP89EGVLr3d8tjsN2UAIp9m | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097450 - Painel de Gestão do MkPlace - Possível incorreção no período de apuração relativo à vigência do contrato" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 25 | 110 |  | Certo | 5
111 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Ajuste feito. Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 1 | 26 | 111 |  | Certo | 5
112 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado." concluído por Ana Karolina dos Santos | 2 | 26 | 112 |  | Errado | 5
113 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-27 | As competências fechadas já foram ajustadas, porém a competência aberta ainda está com problemas. A causa do erro ainda está em processo de analise, porém já foi liberado gerar o faturamento. | 3 | 26 | 113 |  | Errado | 5
114 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 4 | 26 | 114 |  | Certo | 5
115 | 6JpbNjowjkavkcvU6BGK0GUAA48b | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097447 - Painel de Gestão do MkPlace - Divergências valores apurados no extrato em tela e extrato exportado." atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 26 | 115 |  | Certo | 5
116 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" concluído por Ana Karolina dos Santos | 1 | 27 | 116 |  | Certo | 5
117 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Fizemos varias reuniões para analise do problema e no decorrer delas foram abertas demandas de correção e novas analises para identificar qualquer erro na divergência de valores entre WSO2 e painel de gestão. Ontem finalizamos a ultima reunião, chegando a conclusão que os valores, agora, estão corretos. Envolvidos nas discussões: Eu, Guilherme Silveira, Sergio Pimenta, Aldo, Rodrigo Samuel, Helder Rocha, Lucas Francisco, Jorge Lage e Vinicius Lopes. | 2 | 27 | 117 |  | Errado | 5
118 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Evidências enviadas em 18/01. UDSC está avaliando o problema. | 3 | 27 | 118 |  | Certo | 5
119 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 4 | 27 | 119 |  | Certo | 5
120 | BZ_Ud7QqPkiY5RtbCfl6pmUAKmxO | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Tarefa "DM.097449 - Painel de Gestão do MkPlace - Suspeita incorreção nas quantidades de consumos aparadas no extrato "Gestão do MkPlace"" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 5 | 27 | 120 |  | Certo | 5
121 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Tarefa "Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev" concluído por Ana Karolina dos Santos | 1 | 28 | 121 |  | Certo | 5
122 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-02-17 | Cadastro finalizado, extrato ok. | 2 | 28 | 122 |  | Errado | 5
123 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-27 | Ontem a tarde tivemos uma reunião com os gestores do produto (José Luiz Antunes, Gilberto Quirgo, Luciano Valadares) e todas as informações foram coletadas. Hoje pela manha finalizei o cadastro de Usuários (Maria Cristina estava de férias, e como só tinha 1 usuário eu já cadastrei), planos e serviços e o contrato (como ainda não foi definido quem vai ficar com essa responsabilidade, cadastrei também.) Próximos passos: Validar o extrato | 3 | 28 | 123 |  | Errado | 5
124 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Ana Karolina dos Santos | 2022-01-17 | Iniciei o processo de identificação do gestor do produto. Será a equipe da Renata Xavier. Ainda estou aguardando a denominação do responsável direto. Aguardando resposta. | 4 | 28 | 124 |  | Certo | 5
125 | 0FYt1AYIyEyy0YcdRRU6oGUAAm5i | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-17 | Tarefa "Cadastrar APIs do MAPA no Gestão Dataprev" atribuído a Ana Karolina dos Santos | 5 | 28 | 125 |  | Certo | 5
126 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Rafael Rubem Ferreira | 2022-02-17 | Tarefa "Revisar GovCloud no Marketplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 29 | 126 |  | Certo | 5
127 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-17 | Ok, Marcus. | 2 | 29 | 127 |  | Certo | 5
128 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Marcus de Paula Costa | 2022-02-17 | João e Rafael, tem como criar uma lista de verificação para melhorar meu acompanhamento sobre os próximos passos? | 3 | 29 | 128 |  | Certo | 5
129 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Rafael Rubem Ferreira | 2022-02-15 | Páginas (inicial e página da govcloud) ajustadas. | 4 | 29 | 129 |  | Errado | 5
130 | fkB2bT_uH0euQXS_58VhrGUAKxWR | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-10 | Tarefa "Revisar GovCloud no Marketplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 29 | 130 |  | Certo | 5
131 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 30 | 131 |  | Certo | 5
132 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Documentação atualizada em 09/02/2022 às 13h50. | 2 | 30 | 132 |  | Certo | 5
133 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Mauricio Elias Moreira solicitou atualização dos documentos que estão no link do Marketplace. | 3 | 30 | 133 |  | Certo | 5
134 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" atribuído a Guilherme Henrique da Silveira | 4 | 30 | 134 |  | Certo | 5
135 | eKlqGr6YpUCcWCZeyw-FB2UACRRN | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-02-09 | Novo Tarefa "Atualizar Documentação Dataprev no Marketplace - COMPREV" criado | 5 | 30 | 135 |  | Certo | 5
136 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2021-2" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 31 | 136 |  | Certo | 5
137 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-02-02 | Avaliações concluídas e reuniões de feedback realizadas. Apenas o Fernando foi avaliado como ausente, pois apresentou atestado médico após suas férias e ultrapassou o prazo para avaliação. | 2 | 31 | 137 |  | Errado | 5
138 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Já iniciei o preenchimento das informações no sistema. Falta revisão e feedback. | 3 | 31 | 138 |  | Certo | 5
139 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Ana Karolina não será avaliada, pois teve menos de 55 dias de trabalho no período. | 4 | 31 | 139 |  | Errado | 5
140 | n8X3m6EWf0Sn1nP0eO5crmUAPgDe | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-11 | Tarefa "Avaliação de desempenho 2021-2" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 5 | 31 | 140 |  | Certo | 5
141 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Tarefa "Módulo de auditoria de bilhetagem INSS - DM.095407 - Interna" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 32 | 141 |  | Errado | 5
142 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-30 | Auditoria e IQFE em produção. Ajuste de erro deve subir em produção até dia 03/12. | 2 | 32 | 142 |  | Errado | 5
143 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-16 | Foi realizado teste na V2 em homologação com inclusão do módulo de Auditoria e IQFE. Os testes revelaram alguns erros. A UDSC corrigiu e subiu versão com correções. Nestes novos testes não foram identificados erros nestas funcionalidades. | 3 | 32 | 143 |  | Errado | 5
144 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-08 | Foi disponibilizada atualização na versão homologação no dia 08/12 às 0h21. Mas os testes realizados às 7h15 mostraram o mesmo problema, que já foi reportado para a UDSC. | 4 | 32 | 144 |  | Certo | 5
145 | RTn0b94W-0-nMnOs6mYZeGUANeAh | Guilherme Henrique da Silveira | 2021-12-07 | Houve tentativa de RDM para homologação ontem, 06/12 mas durante os testes, apresentou mensagem de "Network error". | 5 | 32 | 145 |  | Certo | 5
146 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Tarefa "Evoluções do COMPREV OS017/21" concluído por Guilherme Henrique da Silveira | 1 | 33 | 146 |  | Certo | 5
147 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-31 | Foi emitido OS de aceite dia 28/01 para assinatura da EDS já com as devidas assinaturas na Dataprev. | 2 | 33 | 147 |  | Errado | 5
148 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Guilherme Henrique da Silveira | 2022-01-27 | Foi dado prazo até dia 24/01 para manifestação por parte do usuário sobre algum problema nas evoluções implantadas. Como não houve nenhuma manifestação, iniciamos processo de emissão da OS de Aceite. | 3 | 33 | 148 |  | Errado | 5
149 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-11 | EDS encaminhou em 10/11 todas os artefatos previstos para a OS. Aguardando aceite da Jaqueline sobre a aplicação. | 4 | 33 | 149 |  | Errado | 5
150 | TGWqTv1W-0enpHif9Vpw3GUAIvot | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-03 | A entrega foi realizada pela EDS em 03/01/22. A DTP terá até o final do dia para reportar problemas. | 5 | 33 | 150 |  | Certo | 5
151 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Arquivos 2 e 9 foram atualizados. | 1 | 34 | 151 |  | Certo | 4
152 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 34 | 152 |  | Certo | 4
153 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 34 | 153 |  | Certo | 4
154 | FoLake4mnkeLeRoYpsBOi2UAMA5r | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-27 | Novo Tarefa "Atualizar arquivos do e-consignado" criado | 4 | 34 | 154 |  | Certo | 4
155 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-25 | Tarefa "Catalogar Govcloud - Plataforma de aplicação" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 35 | 155 |  | Certo | 5
156 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-25 | página validada pelo David Sá e publicada em produção | 2 | 35 | 156 |  | Errado | 5
157 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Página enviada para validação do David Sá da Comunicação | 3 | 35 | 157 |  | Errado | 5
158 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-14 | Conforme combinado no ponto de controle de hoje, entrei em contato com a Liana (chefe da Ursula) para ver o que podemos fazer para dar prosseguimento a validação da página. Estou aguardando o retorno. | 4 | 35 | 158 |  | Certo | 5
159 | 2K49br4T7Ee8gH69VAjZU2UAGx_G | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-13 | O responsável pelo produto (Enrica) pediu um ajuste que já foi realizado. A responsável pela comunicação (Úrsula) está de férias, mas deu um retorno negativo com relação a logo. Precisamos tratar desse assunto no ponto de controle. | 5 | 35 | 159 |  | Certo | 5
160 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-21 | Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 36 | 160 |  | Certo | 4
161 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-21 | conforme orientação do David Sá, atualizei todas as logos da GovCloud no Marketplace. | 2 | 36 | 161 |  | Certo | 4
162 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 36 | 162 |  | Certo | 4
163 | Vk8xUrIu40G0K38sjx5XuGUAPj09 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-21 | Novo Tarefa "Atualizar logo GovCloud no Mktplace" criado | 4 | 36 | 163 |  | Certo | 4
164 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | As APIs estão sendo carregadas, selecionadas e registradas corretamente, assim como o campo de busca | 1 | 37 | 164 |  | Certo | 5
165 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | Todas as funcionalidades estão na normalidade e sem erros. | 2 | 37 | 165 |  | Certo | 5
166 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-20 | Sistema totalmente no ambiente em produçao | 3 | 37 | 166 |  | Certo | 5
167 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-19 | Manual de implantação revisado e script publicado. Falta apenas validação das informações carregadas em PRD. | 4 | 37 | 167 |  | Errado | 5
168 | 9bV8tk5DNE2sp4ZgE3PFrWUAKnuC | Nathan dos Santos Diniz | 2021-12-01 | Código pronto e funcionando com a nova planilha | 5 | 37 | 168 |  | Certo | 5
169 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 38 | 169 |  | Certo | 4
170 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | ajustes das imagens das páginas do GovCloud conforme orientação da equipe de Comunicação. | 2 | 38 | 170 |  | Certo | 4
171 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 3 | 38 | 171 |  | Certo | 4
172 | ZSN41cQSv0CJ2HCWTzuGl2UAPly6 | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Novo Tarefa "Configuração de imagens no mktplace" criado | 4 | 38 | 172 |  | Certo | 4
173 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 39 | 173 |  | Certo | 5
174 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | atualização dos dados conforme solicitação da Beatriz Garrido. | 2 | 39 | 174 |  | Certo | 5
175 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 3 | 39 | 175 |  | Certo | 5
176 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 4 | 39 | 176 |  | Certo | 5
177 | I4dP4qQ3uUC3iubjpXtt72UAKVWz | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "Atualizar números do SIRC no mktplace" atribuído a Rafael Rubem Ferreira | 5 | 39 | 177 |  | Certo | 5
178 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | A pedido do Diogo Rosa foi criado um novo item Perguntas Frequentes do COMPREV no Docs Dataprev. | 1 | 40 | 178 |  | Certo | 4
179 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 2 | 40 | 179 |  | Certo | 4
180 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 40 | 180 |  | Certo | 4
181 | XZ8VzNAa7E2I297Ptrpn5WUACZjl | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-20 | Novo Tarefa "FAQ COMPREV no Docs Dataprev" criado | 4 | 40 | 181 |  | Certo | 4
182 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" concluído por Joao Antonio Stradioto Filho | 1 | 41 | 182 |  | Certo | 4
183 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Enrica relatou que os status dos produtos da GovCloud estavam errados na página https://portfolio.dataprev.gov.br/govcloud/. Página foi atualizada. | 2 | 41 | 183 |  | Certo | 4
184 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" atribuído a Joao Antonio Stradioto Filho | 3 | 41 | 184 |  | Certo | 4
185 | jjHrMgvq90Gz8fxXQAepjGUANOyq | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-18 | Novo Tarefa "Atualização de status produtos GovCloud" criado | 4 | 41 | 185 |  | Certo | 4
186 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-07 | Explicação do problema, tabela antiga e nova, codigo e como funciona o simulador | 1 | 42 | 186 |  | Certo | 4
187 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Nathan dos Santos Diniz | 2022-01-07 | reuniao finalizada | 2 | 42 | 187 |  | Certo | 4
188 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-06 | Tarefa "Repasse entre Nathan e Daniel" atribuído a Nathan dos Santos Diniz | 3 | 42 | 188 |  | Certo | 4
189 | iRA0kK-4F06XPtdGlHTheWUAKN0O | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-06 | Novo Tarefa "Repasse entre Nathan e Daniel" criado | 4 | 42 | 189 |  | Certo | 4
190 | jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-05 | Criado novo menu Comunicados para postar informações solicitadas pela Jaqueline. | 1 | 43 | 190 |  | Certo | 2
191 | jV1eo5uLEk6f-IoUjqnGNWUACxSb | Joao Antonio Stradioto Filho | 2022-01-05 | Novo Tarefa "Atualizar Docs Comprev" criado | 2 | 43 | 191 |  | Certo | 2
192 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-05 | Tarefa "Catalogar contratos Min Cidadania" concluído por Rafael Rubem Ferreira | 1 | 44 | 192 |  | Certo | 5
193 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2022-01-05 | conforme combinado no Ponto de Controle de hoje, a página já está em produção e o menu atualizado | 2 | 44 | 193 |  | Errado | 5
194 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2021-12-24 | Paulo falou comigo hoje, mas ainda nao deu retorno sobre a validação da página. | 3 | 44 | 194 |  | Certo | 5
195 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Joao Antonio Stradioto Filho | 2021-12-23 | Prazo prorrogado enquanto aguardamos retorno do usuário. | 4 | 44 | 195 |  | Certo | 5
196 | 49sgQEkKH0yfWCYnbxNdomUADx7U | Rafael Rubem Ferreira | 2021-12-21 | página criada e encaminhada para validação do Pedro (DERC) | 5 | 44 | 196 |  | Certo | 5
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400